项目重启与技术路线

VNTR 建图项目 Linux 迁移
与问题解决方案

从位点特定规则，升级到可泛化的概率分解与位置特异循环图

基线：分支 20260714 · 提交 050ee14
文档日期：2026-08-24 · 版本 1.0

核心结论 项目可以并且建议迁移至 Linux。推荐先在 WSL2/Ubuntu 完成开发迁移，再在原生 Ubuntu 或 Linux 服务器上运行正式工作流；方法上先建立可信 motif 与边界，再升级概率模型，最后自动重写循环图。

适用对象：IRF2BPL 当前位点验证，以及后续多位点 TR/VNTR 图建模

# 执行摘要

当前版本已经证明三件事：可以把 IRF2BPL 重复区域拆成三个位置环；可以为 47 条路径分别保存重复次数、变异和插入；可以从 GFA 节点逐碱基重建所有路径。下一阶段的重点不是继续微调单个位点阈值，而是让 motif、边界、参数和图拓扑能够从数据中自动学习。

• 迁移目标：建立可复现、可容器化、适合批处理和服务器运行的 Linux 工作流。

• 算法目标：从固定 CAG/GCC 三状态，升级为 de novo motif 字典与半马尔可夫概率分解。

• 图结构目标：外层使用有向无环骨架，重复 block 使用独立强连通分量，保留每条单倍型 walk。

• 验证目标：除序列重建外，引入原始 reads、多工具共识、留出路径和合成复杂重复测试。

• 发布目标：公开代码与小型测试数据；原始测序数据和可识别的派生序列默认放在私有存储。

## 推荐路线

推荐方案 B 采用“Linux 可复现工作流 + 多工具 motif 共识 + 半马尔可夫分解 + SCC 分层循环图 + read-backed 验证”。该路线能保留当前成果，同时逐步解除位点特定假设。

# 1. Linux 迁移方案

## 1.1 是否可以迁移

可以。该项目使用 Python、GFA、PGGB 及一系列命令行生物信息工具，Linux 是它们最自然的运行环境。迁移后可以减少 Windows 编译与路径编码问题，并更容易使用 Docker/Apptainer、Snakemake、集群调度和多线程工具。

| 环境 | 适用阶段 | 优点 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| WSL2 + Ubuntu 24.04 | 本地开发，推荐起点 | 保留 Windows 使用习惯；Linux 工具兼容性好 | 重 I/O 项目不要长期放在 /mnt/e |
| 原生 Ubuntu 24.04 LTS | 正式分析与长期运行 | 文件系统和多线程性能最好 | 需要单独机器或双系统 |
| Linux 服务器/HPC | 多位点和群体规模 | 高内存、多核、任务调度 | 建议使用 Apptainer 与作业脚本 |
| Docker/Apptainer | 复现与发布 | 固定工具版本；便于共享 | 容器外保留数据目录和校验和 |

## 1.2 推荐目录结构

~/projects/VNTR-map/
├── workflow/          # Snakemake 规则与配置
├── envs/              # Conda/容器版本锁定
├── src/               # 通用程序，逐步替代日期脚本
├── tests/             # 合成与真实小型测试
├── docs/              # 方法说明和报告
├── data/              # 仅放清单或符号链接，不提交原始 reads
└── outputs/           # 按位点/版本保存结果

WSL2 中建议把代码和频繁读写的中间文件放在 Linux ext4 文件系统，例如 ~/projects，而不是直接在 /mnt/e 下运行 PGGB。Windows 的 E 盘可继续作为归档和大文件交换区。

## 1.3 迁移步骤

1. 冻结当前分支 20260714 和提交 050ee14，将其定义为 baseline，不在迁移时同时改算法。

2. 在 WSL2 安装 Ubuntu 24.04；建立 Linux 用户目录中的新 clone，并只复制一个小型测试 GFA。

3. 先让现有 Python 程序在 Linux 上产生与 Windows 完全一致的 TSV、GFA 和统计结果。

4. 用 micromamba/conda 固定 Python 与轻量依赖；PGGB、vg 等复杂工具优先使用官方容器。

5. 将串联命令改写为 Snakemake，记录输入、参数、软件版本、输出和校验和。

6. 完成一致性测试后，再导入原始 reads 和大规模数据，并开始下一版算法开发。

## 1.4 建议工具分层

| 用途 | 候选工具 |
| --- | --- |
| 候选区检测 | TRF、Straglr；多工具共识时加入 MotifScope、uTR、vamos |
| reads 分型 | TRGT、LongTR、TREAT/otter；按测序平台选择 |
| 泛基因组构建 | PGGB、vg、odgi；保留原始 haplotype walk |
| 图拓扑优化 | BubbleGun、PANPHORTE、GFAffix |
| 循环图比对 | PanAligner 或 GraphAligner |
| 工作流与复现 | Snakemake + Conda/Apptainer + pytest |

数据安全 建议把 GitHub 仓库定位为代码、文档和脱敏测试数据仓库。原始测序 reads、完整单倍型序列以及带个体标识的派生结果应放在私有目录或对象存储，通过 manifest 和 SHA-256 校验和引用。

# 2. 当前基线与保留内容

当前正式版本位于分支 20260714，提交 050ee14。它已经完成位置特异多环表示，并对 47 条路径进行了逐碱基重建验证。迁移和重构时应将这些结果作为回归测试，而不是直接覆盖。

| 环 | 主体类别 | 主体 motif | 观察范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | GCC-like | GCG | 12-16 copies |
| L2 | CAG-like | CAG | 19-32 copies |
| L3 | GCC-like | GCC | 14-21 copies；含 7 bp 插入 |

图 1  当前正式版的位置特异多环结构；该图应作为 Linux 迁移后的回归基线。

## 必须保留的基线能力

✓ 所有输入路径都能从 atom、block 和 GFA 节点序列精确重建。

✓ L1 与 L3 即使同属 GCC-like，也因位置不同而保持独立。

✓ 每条路径分别报告 L1/L2/L3 的重复次数、变异单元和插入碱基。

✓ 复杂序列中的孤立 GCC/CAG 不被自动计为独立重复环。

✓ PNG 同时提供群体结构总览和逐路径 block 视图。

# 3. 主要问题总览

下表按对科学结论的影响排序。P0/P1 应在扩展新位点前解决；P2 可以在方法稳定后继续优化。

| 编号 | 问题 | 影响 | 优先级 | 首选解决方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 术语和位点边界不统一 | 不同工具结果不可直接比较 | P0 | 锚点 + 多工具共识边界 |
| P2 | motif 字典依赖 CAG/GCC 先验 | 未知 motif 和高阶重复会漏检 | P0 | MotifScope/uTR/vamos + MDL |
| P3 | 概率和阈值固定 | 跨位点泛化能力不足 | P0 | 半马尔可夫模型 + 参数学习 |
| P4 | 变异、插入与测序错误混淆 | 重复次数和变异率可能偏差 | P0 | reads 支持 + 平台错误模型 |
| P5 | 图的三个环仍由规则指定 | 不能自动处理任意多 block | P1 | SCC + superbubble 自动拓扑重写 |
| P6 | 聚合边可产生未观察组合 | 图可能允许虚假的重组路径 | P1 | 有色边 + W walk + 转移支持 |
| P7 | 次数主要藏在冗长 P 行 | 人读和下游统计不方便 | P1 | 路径级整数遍历向量 + 矩阵 |
| P8 | 缺少原始 reads 验证 | 组装错误无法被发现 | P1 | TRGT/LongTR/TREAT + 图比对 |
| P9 | 代码按日期堆叠 | 维护与复现成本上升 | P1 | 包化、配置化、Snakemake、测试 |
| P10 | PNG 表达与精确统计分离 | 容易误读宽度和环次数 | P2 | 分层视图 + 交互式 HTML + 明确尺度 |

# 4. 每个问题的解决方法

## 4.1 P1：术语与真实边界

问题根源：TRF、PGGB 对齐断点和人工 motif 分解可能给出不同边界；宽松 TRF 也会产生嵌套或高度重叠的调用。

• 用唯一左右 flank 锚定同源区域，repeat 边界只在两个锚点之间搜索。

• TRF、MotifScope、uTR/vamos 至少两种方法共同支持时，才把区段定义为主体重复。

• 允许边界存在一个 motif 长度的不确定区间，而不是强制单点坐标。

• 统一输出 TR、STR-like、VNTR-like、complex/mosaic TR 四级术语。

验收 留出路径上边界与人工/多工具共识相差不超过一个主体 motif；左右 flank 必须唯一且方向一致。

## 4.2 P2：自动发现主体 motif

问题根源：当前字典预先指定 CAG/GCC；当出现未知 motif、循环移位或 ABAB 高阶重复时，模型会被迫解释成变异或复杂序列。

• 先对所有等位序列做 de novo k-mer/motif 发现，再形成跨样本共享字典。

• 将 motif 的循环移位和反向互补规范化，例如 CAG/AGC/GCA 归入同一 canonical family。

• 使用最小描述长度 MDL：同时惩罚 motif 数量、motif 长度、状态切换和未解释碱基。

• 先选择最短 primitive motif，再检测 AB、ABC 等高阶重复；长周期不能覆盖稳定的短周期主体。

验收 合成的 3 bp、6 bp、AB 交替和带单碱基变异的数据均能恢复正确 primitive motif；结果对输入路径顺序不敏感。

## 4.3 P3：从固定 DP 到半马尔可夫概率模型

建议状态包括：主体 motif family、变异 motif、局部插入、复杂序列和 flank。每个状态拥有发射概率、转移概率和持续长度分布。

• 用训练路径估计替换和 indel 概率；按 HiFi/ONT 分别建立错误模型。

• 用 duration distribution 保证重复状态需要连续证据，孤立 motif 不自动成段。

• 除 Viterbi 最优路径外输出 posterior、第二优解和边界置信区间。

• 训练集、调参集和留出测试集按路径分开，避免在同一 47 条路径上调参与报告性能。

验收 序列重建保持 100%；留出集 motif-token F1、重复次数 MAE 和边界误差均优于当前固定评分基线。

## 4.4 P4：区分真实变异与测序错误

• 对每个变异 motif 保存支持 reads 数、链方向、碱基质量和跨重复区的 spanning 状态。

• 相同变异在同一单倍型多个 reads 中复现，或在组装与 reads caller 中一致时，标为高置信。

• 只在单个低质量 read 中出现、且符合平台错误谱的事件标为 uncertain/error-like。

• 若只有组装 GFA，没有原始 reads，则明确标记 assembly-only，不能宣称完成变异验证。

## 4.5 P5：自动构建位置特异循环

图论上可将每个重复 block 建模为强连通分量 SCC，把 SCC 压缩后得到有向无环的 condensation graph。这样既允许环内重复，又保持多个重复块的基因组顺序。

• 使用 BubbleGun 定位 PGGB 图中的 bubble/superbubble。

• 寻找多个 haplotype traversal 共享的重复子路径，并参考 PANPHORTE 将其改写为循环。

• 同类 motif 在不同位置不得仅凭序列相同而合并；位置锚点和 SCC 编号共同决定身份。

• ABAB 结构应构建 A→B→A 的高阶环，而不是两个互不约束的自环。

格式注意 PANPHORTE 当前实现主要读取 GFA W 行。下一版应输出 W 作为正式 haplotype walk，同时保留 P 行用于兼容现有工具。

## 4.6 P6/P7：避免虚假路径并简化次数表达

共享拓扑之外，还需要保存路径颜色和边遍历次数。令 x[p,e] 表示单倍型 p 经过边 e 的次数；每个环的 copy number 从其 motif-emitting traversal 计算。

• GFA W 行保存完整顺序，不能只保留聚合边。

• TSV/Parquet 保存每条路径每条边或每个环的整数遍历向量。

• 每条边保存 path-support bitmap/color set，视图默认隐藏不被目标路径支持的转移。

• 聚合 PS 只表示总转移次数，不应被解释为某条路径的重复次数。

## 4.7 P8：read-backed 验证

• PacBio HiFi：优先比较 TRGT、LongTR；复杂预定义结构可利用 TRGT HMM。

• ONT/PacBio 混合：使用 TREAT/otter 或 LongTR 进行跨平台对照。

• 把 spanning reads 对齐到循环 GFA，使用 PanAligner 或 GraphAligner 统计每个环的支持。

• 报告 allele dropout、coverage drop、mosaicism 和两条单倍型的相位状态。

## 4.8 P9/P10：工程化与可视化

• 把日期脚本拆成 vntrmap Python 包：detect、motif、decompose、graph、validate、visualize 六个模块。

• 日期用于 release/tag 和输出目录，算法行为由 YAML 配置与 Git commit 决定。

• 使用 pytest 覆盖简单重复、变异 motif、插入、移码、AB 交替、同类双 block 和测序噪声。

• PNG 分成结构总览、逐路径 token 图和局部碱基细节；所有图明确标注横轴单位。

• 增加 HTML 交互视图，但继续保留 GFA、TSV 和 PNG 作为可审计输出。

# 5. 可直接采用的图论知识

• 强连通分量 SCC：定义可反复遍历的局部重复模块；Tarjan/Kosaraju 可在线性时间内计算。

• Condensation DAG：把每个 SCC 压缩成一个节点，得到 L1→L2→复杂区→L3 的稳定外层顺序。

• Superbubble / flubble：识别由多条等位路径形成的局部变异区，并作为循环重写边界。

• 有色有向多重图：颜色代表样本/单倍型；相同节点可共享，但边和转移支持仍按路径区分。

• 整数环流与遍历向量：精确表示每条路径在每个环上的重复次数，适合比较和统计。

• 加权有限状态自动机：把 motif 分解转化为带权图上的最短路径/Viterbi，并输出概率。

• 最小描述长度：在短 motif、多变异与长 motif、少变异之间选择更简洁且可泛化的解释。

• 图上的循环比对：允许 query 多次访问同一节点；适合用 PanAligner/GraphAligner 做 read 支持。

不建议 不要仅用最小环基或最短环选择“生物学重复单元”。数学上最短的环可能只是 k-mer 图的产物；必须联合位置锚点、真实 walk 支持、motif 相似度和最小持续次数。

# 6. 三种实施方案

## 方案 A：保守迁移与可靠性基线

周期：约 2-3 周。适合先恢复项目、减少环境问题，不立即改变正式图模型。

• 迁移到 WSL2/Ubuntu，并建立 Snakemake 与容器版本锁定。

• 复现 050ee14 的全部结果和 47/47 路径重建。

• 加入 TRF、MotifScope、uTR/vamos 的共识比较。

• 输出问题清单和 benchmark，但暂不自动改写循环。

适用 希望尽快恢复工作，并先判断现有数据与边界是否可靠。

## 方案 B：推荐的分层循环图

周期：约 6-8 周。科学收益与开发风险比较均衡，最适合当前项目。

• 完成方案 A 的全部内容。

• 建立 de novo motif 字典和半马尔可夫概率分解。

• 自动识别 repeat block，并构建 SCC + condensation DAG。

• 输出 W/P 双格式、路径颜色和整数遍历矩阵。

• 用原始 reads 与至少一个独立 caller 验证。

预期结果 得到可以扩展到其他 TR 位点的 v1.0 方法，而不是 IRF2BPL 专用脚本。

## 方案 C：群体规模与论文级工具

周期：约 3-6 个月。在方案 B 稳定后开展。

• 批量分析多位点和更多单倍型，建立 locus catalog。

• 实现 PANPHORTE 风格的 PGGB superbubble 自动循环重写。

• 加入交互式图浏览、read alignment、置信度和群体统计。

• 与 TRGT、LongTR、TREAT、vamos 和 MotifScope 系统 benchmark。

• 发布容器、测试集、方法论文和可复现工作流。

# 7. 推荐 8 周路线图

| 时间 | 主题 | 主要工作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | Linux 迁移 | WSL2/Ubuntu、环境锁定、baseline 复现、校验和。 | Linux/Windows 输出统计一致 |
| 第 2 周 | 真值与测试 | 建立代表路径、留出集和七类合成复杂重复测试。 | 测试集和人工检查规则冻结 |
| 第 3 周 | motif 发现 | MotifScope/uTR/vamos 对照；canonical family 与 MDL 选择。 | 主体 motif 稳定且顺序无关 |
| 第 4 周 | 概率分解 | 半马尔可夫模型、参数训练、后验与边界置信区间。 | 留出集优于固定 DP |
| 第 5 周 | 分层图 | repeat SCC、condensation DAG、高阶交替环。 | 所有路径仍 100% 重建 |
| 第 6 周 | 路径与 reads | W 行、有色边、遍历矩阵、PanAligner/GraphAligner。 | 每条路径有 reads/置信度记录 |
| 第 7 周 | 系统 benchmark | 固定评分 vs 新模型；其他 caller；资源与准确率。 | 结果、速度、内存均有报告 |
| 第 8 周 | v1.0 发布 | 容器、Snakemake、文档、测试报告和可回退版本。 | 从干净环境可一键复现 |

## 推荐的新分支与版本规则

branch: 20260824-linux-restart
release: v0.1-linux-baseline → v0.2-motif-consensus → v0.3-probabilistic → v1.0-multilocus
output: outputs/<locus>/<release>/<run-id>/
config: configs/<locus>.yaml

日期可继续用于分支和运行批次，但程序文件不再复制出多个日期版本；行为差异由 Git tag、配置文件和 changelog 记录。

# 8. 统一验收指标

• 重建正确性：每条路径从 token、block 和 GFA walk 重建原序列，要求 100%。

• 边界准确性：与共识真值的偏差不超过一个主体 motif，并报告置信区间。

• motif 准确性：在合成和留出路径上报告 motif-token precision、recall 和 F1。

• 重复次数：按每个位置环报告 copy-number MAE、最大误差和 off-by-one 比例。

• 变异准确性：替换、插入、移码分别计算准确率；低支持事件必须标记不确定。

• 路径真实性：图中展示的推荐 traversal 必须被至少一个真实 W walk 或 reads 支持。

• 图结构：同位置重复形成 SCC；压缩后的外层图保持锚点顺序并且无意外循环。

• 稳定性：输入路径顺序、线程数和重复运行不应改变正式结果。

• 性能：记录运行时间、峰值内存、节点/边数量和压缩率。

• 复现性：在干净 Linux 环境中使用单一命令生成全部核心结果。

## 最小合成测试集

| 编号 | 结构 | 验证目标 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 单一 motif | A×n，验证基本次数 |
| T2 | 单碱基变异 | A×k-A'-A×m，验证 variant motif |
| T3 | 环内插入 | A×k-INS-A×m，验证 interruption |
| T4 | 移码 | 非 3 的倍数插入/缺失，验证 phase 恢复 |
| T5 | 交替重复 | ABABAB，要求高阶 A→B→A 环 |
| T6 | 同类双 block | A×n-complex-A×m，要求两个位置 SCC |
| T7 | 散落 motif | 复杂序列中孤立 A，不得形成重复 block |

# 9. 近期论文与工具参考

1. PANPHORTE (2026)：将 pangenome superbubble 中错误的无环 CNV/VNTR 表达重写为显式循环，并更新 haplotype walks。

2. ATaRVa (2026 更新预印本)：长读长 TR 分型、序列级 motif 分解与甲基化；适合作为新工具对照，但仍需注意预印本状态。

3. A comprehensive tandem repeat catalog of the human genome：组合 assembly、TRF、read caller 与图聚类，说明边界和平台交叉验证的重要性。

4. MotifScope (2024)：多样本 de novo motif 发现、聚类、motif composition alignment 与可视化。

5. TREAT/otter (2024)：跨 PacBio/ONT 的局部组装和 TR 表征，并讨论 repeat 区覆盖下降导致的误分型。

6. TRGT/TRVZ (2024)：使用预定义 motif/HMM 描述复杂重复，提供 allele、reads 和甲基化可视化。

7. LongTR (2024)：从 PacBio 与 ONT 高精度长读长进行全基因组 TR 分型。

8. uTR / complex tandem repeat landscape：通过最大简约思想选择 mosaic repeat 的生成单元，可用于 MDL/primitive motif 设计。

9. Repeat-pangenome graphs：使用 locus-specific de Bruijn graph 表示 VNTR 群体结构，是 colored graph 路线的基础。

10. PanAligner / cyclic graph chaining：支持 query 在循环 pangenome graph 中多次访问同一节点，可用于 repeat graph read alignment。

# 10. 最终建议

下一步决策 先执行方案 A 的 Linux 迁移和基线复现；基线一致后直接进入方案 B，不再继续增加新的日期版固定规则脚本。第一项算法任务应是“多工具 motif 共识与 primitive motif 规范化”，随后才是概率分解和自动循环图。

这一路线保留了当前项目最有价值的成果——位置特异循环、逐路径次数和无损重建——同时把最容易导致错误的部分，即 motif 先验、固定阈值和手工拓扑，逐步替换成可训练、可验证和可扩展的方法。